## APP+头缸
2026-03-26 下午 |  | 整 理 APP+头缸跟进资料
缸号 | 备注 | 布号 | 中文色名 | 最新进度 | 最新 进度工序 | 下一道 工序 | 最新 进度日期 | 最新进度 工作中心 | 中检 对色结果 | WIP数 | 订单原因 | 分类 | 进度分类 | F180收单日期 | 车间跟进结果
6084400A2R11 | 头缸 | ZH00063A02 | 深花灰/ XÁM ĐẬM | 剪毛3完成 | F441 | F403 | 2026-03-25 | FSOA01 | 合格 | 281 | 0 | 后整理 | 待半定 | 2026-03-23
6084400A5R11 | 头缸 | ZH00063A02 | 深绿/DARK GREEN | 成品定型完成 | F530 | F550 | 2026-03-25 | FHOA08 | 合格 | 240 | 0 | 后整理 | 待出QA | 2026-03-22
0001429550A0 | 頭缸 | ZA03448A10 | 啡色/ NAU | 定型機幹布1收單 | F180 | DR01 | 2026-03-26 | FHO | 合格 | 1098.5 | A31QR order | 后整理 | 待干布 | 2026-03-26
0006084400A3 | 头缸 | ZH00063A02 | 黑/MÀU ĐEN | 剪毛3完成 | F441 | F403 | 2026-03-25 | FSOA01 | 合格 | 1640.5 | 0 | 后整理 | 待半定 | 2026-03-23
0006084400A1 | 头缸 | ZH00063A02 | 宝蓝/NAVY | 定型機幹布1(干布后退染厂三压水）完成 | F180 | F161 | 2026-03-25 | FHOA11 | 加P | 1649 | 0 | 后整理 | 待分类 | 2026-03-25
0006084400A0 | 头缸 | ZH00063A02 | 米 白/ TRẮNG | 剪毛3完成 | F441 | F403 | 2026-03-25 | FSOA03 | 合格 | 1785 | 0 | 后整理 | 待半定 | 2026-03-21
0006084010AW | 頭缸 | ZR03466A01 | 白 MÀU TRẮNG | 定型機幹布1完成 | F180 | DR01 | 2026-03-25 | FHOA01 | 合格 | 1819.5 | A31QR ORDER | 后整理 | 待退染厂 | 2026-03-24
0001428267A1 | 頭缸 | OR04498A01 | 深紅ĐỎ THẪM | Finishing-setting完成 | F530 | F450 | 2026-03-26 | FHOA10 | 合格 | 394.5 | 0 | 后整理 | 待抛干 | 2026-03-25
0001428267A0 | 頭缸 | OR04498A01 | 黑ĐEN | Finishing-setting完成 | F530 | F450 | 2026-03-23 | FHOA10 | 合格 | 384.5 | 0 | 后整理 | 待抛干 | 2026-03-20
0004176795A1 | APP | ZJ15037A01 | 黑ĐEN | Finishing-setting完成 | F530 | F540 | 2026-03-25 | FHOA10 | 合格 | 65.5 |  | 后整理 | 待过预缩机 | 2026-03-23
0004176664A4 | APP | ZJ14709A01 | 啡色 — MÀU NÂU | 磨面收單 | F330 | F530 | 2026-03-25 | FRO | 合格 | 25 |  | 后整理 | 待磨毛 | 2026-03-24
0004176476A9 | APP | ZJ13532A05 | 深绿 — XANH LÁ ĐẬM | Finishing-setting完成 | F530 | F450 | 2026-03-25 | FHOA10 | 合格 | 30 |  | 后整理 | 待抛干 | 2026-03-23
0004176476A7 | APP | ZJ13532A05 | 彩藍 — XANH LAM TƯƠI | Finishing-setting完成 | F530 | F450 | 2026-03-25 | FHOA10 | 合格 | 30 |  | 后整理 | 待抛干 | 2026-03-23
0004176893A5 | APP | OD03458A01 | 深灰 MÀU XÁM | Finishing-setting收單 | F530 | F540 | 2026-03-25 | FHO | 合格 | 112.5 |  | 后整理 | 待定成品 | 2026-03-24
0004176893A3 | APP | OR06195A01 | 深灰XÁM ĐẬM | Finishing-setting收單 | F530 | F540 | 2026-03-25 | FHOA10 | 合格 | 123.5 |  | 后整理 | 待定成品 | 2026-03-24
0004176893A1 | APP | OJ09107A02 | 深灰 MAU XÁM | Finishing-setting收單 | F530 | F540 | 2026-03-25 | FHOA10 | 合格 | 76 |  | 后整理 | 待定成品 | 2026-03-24
0004176990A3 | APP | ZA03494A03 | 鹅黄色 VÀNG | Finishing-setting收單 | F530 | F540 | 2026-03-25 | FHOA07 | 合格 | 30 |  | 后整理 | 待定成品 | 2026-03-25
0004176990A6 | APP | ZA03494A03 | 浅灰兰 XÁM NHẠT | Finishing-setting收單 | F530 | F540 | 2026-03-25 | FHOA10 | 合格 | 65.5 |  | 后整理 | 待定成品 | 2026-03-24
0004176990A5 | APP | ZA03494A03 | 浅桃红 HỒNG NHẠT | Finishing-setting收單 | F530 | F540 | 2026-03-25 | FHOA07 | 合格 | 26 |  | 后整理 | 待定成品 | 2026-03-25
0004176990A1 | APP | ZA03494A03 | 棕色 MÀU NÂU | Finishing-setting收單 | F530 | F540 | 2026-03-25 | FHOA10 | 合格 | 24.5 |  | 后整理 | 待定成品 | 2026-03-24
0004176990A4 | APP | ZA03494A03 | 浅兰 MÀU XANH NHẠT | Finishing-setting收單 | F530 | F540 | 2026-03-25 | FHOA07 | 合格 | 32.5 |  | 后整理 | 待定成品 | 2026-03-25
0004176664A8 | APP | ZJ14709A01 | 天藍 — XANH DA TRỜI | 磨面收單 | F330 | F530 | 2026-03-23 | FRO | 合格 | 35.5 |  | 后整理 | 待磨毛 | 2026-03-23
0004176297A1 | APP | ZHP0078A03 | 花灰/MÀU XÁM | 定型機幹布1完成 | F180 | DR01 | 2026-03-26 | FHOA12 | 合格 | 119.3 |  | 后整理 | 待退染厂 | 2026-03-25
0004176773A6 | APP | OR06142A02 | 暗綠 MAU DEN | Finishing-setting收單 | F530 | F550 | 2026-03-25 | FHOA10 | 合格 | 25 |  | 后整理 | 待定成品 | 2026-03-25
0004176757A0 | APP | OR06142A02 | 淺粉紅 MAU HONG | Stenter drying 1完成 | F180 | F530 | 2026-03-25 | FHOA13 | 合格 | 60 |  | 后整理 | 待定成品 | 2026-03-25
0004176881A3 | APP | OJ00101A01 | 黑 MÀU ĐEN | Finishing-setting完成 | F530 | F540 | 2026-03-25 | FHOA10 | 合格 | 22.5 |  | 后整理 | 待过预缩机 | 2026-03-24
0004176881A4 | APP | OJ00101A01 | 本色 MÀU XANH | Finishing-setting完成 | F530 | F540 | 2026-03-25 | FHOA10 | 合格 | 23 |  | 后整理 | 待过预缩机 | 2026-03-24